## Product Backlog
ID Historia | Título | Descripción | Prioridad | Estado
HU1 | Campos obligatorios | El sistema debe validar que los campos obligatorios estén completos. | Alta | Pendiente
HU2 | Consulta rápida | El sistema debe mostrar el historial en ≤ 3 segundos en el prototipo | Alta | Pendiente
HU6 | Acceso restringido | El sistema debe generar alertas de alergias y riesgos. | Media | Pendiente
HU3 | Alertas automáticas | El sistema debe mostrar alertas emergentes de alergias y riesgos. | Media | Pendiente
HU4 | Reportes | El sistema debe permitir exportar y filtrar reportes en PDF/Excel. | Baja | Pendiente
HU5 | Adjuntar documentos | El sistema debe permitir adjuntar archivos PDF/JPG/PNG al registro. | Alta | Pendiente
HU7 | Agenda de citas | El sistema debe permitir confirmar citas y mostrar notificación de aviso. | Alta | Pendiente

## Sprint Planning
Sprint | Historias de Usuario | Nombre de la Tarea | Descripción | Responsable | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin
Sprint 1 | HU1, HU2, HU6 | Diseño UI formulario historia clínica | Diseñar pantallas del formulario de historia clínica (interfaz prototipo) | Oscar | Pendiente | 2025-08-25 | 2025-09-04
Sprint 2 | HU1, HU2, HU6 | Validación de campos en formulario | Implementar formulario con validaciones de campos obligatorios | Meliza | Pendiente | 2025-09-05 | 2025-09-15
Sprint 3 | HU1, HU2, HU6 | Diseño interfaz buscador pacientes | Crear prototipo de buscador de pacientes (consulta rápida en interfaz) | Oscar | Pendiente | 2025-09-16 | 2025-09-26
Sprint 4 | HU1, HU2, HU6 | Simulación gestión de roles | Simular gestión de roles (botones habilitados o deshabilitados según rol) | Meliza | Pendiente | 2025-09-27 | 2025-10-07
Sprint 5 | HU1, HU2, HU6 | Pruebas funcionales prototipo | Pruebas funcionales en prototipo (flujo registro/consulta) | Oscar | Pendiente | 2025-10-08 | 2025-10-18
Sprint 6 | HU3, HU4, HU5, HU7 | Prototipo alertas alergias | Prototipo de alertas de alergias (ventana emergente/aviso) | Meliza | Pendiente | 2025-10-19 | 2025-10-29
Sprint 7 | HU3, HU4, HU5, HU7 | Carga documentos prototipo | Implementar en prototipo carga de documentos (subir PDF/JPG simulado) | Oscar | Pendiente | 2025-10-30 | 2025-11-09
Sprint 8 | HU3, HU4, HU5, HU7 | Diseño pantallas reportes | Diseñar pantallas de reportes (gráficas y tablas ficticias) | Meliza | Pendiente | 2025-11-10 | 2025-11-20
Sprint 9 | HU3, HU4, HU5, HU7 | Simulación exportación reportes | Simular exportación de reportes (botón descarga PDF) | Oscar | Pendiente | 2025-11-21 | 2025-12-01
Sprint 10 | HU3, HU4, HU5, HU7 | Prototipo agenda de citas | Prototipo de agenda de citas con confirmación visual y notificación simulada | Meliza | Pendiente | 2025-12-02 | 2025-12-12